## Hoja1
Control de Cambios
Area de Conocimiento | Cambio | Responsable | FechaPeticion | FechaFin
Gestión del Alcance | Modificar el RoadMap | Angie Peñaloza | 2017-03-10 | 2017-03-25
Gestión del Alcance | Enfocar el canvas | Nicolas Rubiano | 2017-03-10 | 2017-03-25
Gestión del Alcance | Enfocar el proyecto a Big Data | Yeiner Maldonado | 2017-03-10 | 2017-03-25
Gestión de Tiempo | Gestión de Tiempo SGSI | Sebastian Rojas | 2017-03-18 | 2017-04-08
Gestión de Tiempo | Gestión de Tiempo Arquitectura_Diseño | Sebastian Rojas | 2017-03-18 | 2017-04-08
Gestión de Tiempo | Gestión de Tiempo Gestion Configuración | Sebastian Rojas | 2017-03-18 | 2017-04-09
Gestión de la Calidad | CheckList SGSI | Sebastian Rojas | 2017-03-18 | 2017-04-09
Gestión de la Calidad | CheckList Gestion Configuración | Sebastian Rojas | 2017-03-18 | 2017-04-10
Gestión de la Calidad | CheckList Arquitectura_Diseño | Sebastian Rojas | 2017-03-18 | 2017-04-10
Gestión de Recursos Humanos | Se agregan roles en matriz RACI | Sebastian Rojas | 2017-04-21 | 2017-04-26
Gestión de Costos | Creación del Documento con actividades de gestión | Angie Peñaloza | 2017-04-21 | 2017-04-26
Gestión de Costos | Ajuste de las actividades de acuerdo con la EDT | Angie Peñaloza | 2017-04-21 | 2017-04-26
Gestión de los Interesados | Creación del Documento con el analisis detallado de los interesados. | Angie Peñaloza | 2017-04-21 | 2017-04-26
Gestión de las comunicaciones | Modificación de los niveles de aceptación de los medios de comunicación. | Sebastian Rojas | 2017-04-21 | 2017-04-26
Gestión de la Integración | Modificación plan de Integración | Nicolas Rubiano | 2017-04-21 | 2017-04-26
Gestión de la Integración | Se actualiza Plan de Gestión de tiempo | Nicolas Rubiano | 2017-04-21 | 2017-04-26
Presentación | Adicion de diapositivas | Angie Peñaloza | 2017-04-21 | 2017-04-26
Presentación | Poster | Jesus Jinete | 2017-04-15 | 2017-04-23